## 表紙
公益財団法人 横浜市建築保全公社
工事用提出書類集
Ver．13.0_組合版
2023-04-01
変更履歴
このファイルの使い方
No. | シート名 | 完成図書 目次№ | 内 容
1 | 表紙
2 | 基本入力情報 |  | このシートに基本的な情報を入力すると、各種資料に転記されます
3 | 提出書類リスト | 目次前 | ※書類を提出する際は、リストを添付してください
4 | 着手 |  | 工事着手届出書
5 | 選定 |  | 現場代理人・主任技術者・監理技術者の選定通知書
6 | 工程 |  | 工程表 （各社独自の様式でも構いません）
7 | 緊急連絡表(1)(2) |  | 現場責任者 常時必携用
8 | 編成 | １．（1） | 工事担当者編成表
9 | 実施工程 | １．（2） | 実施工程表
10 | 仮設計画 | １．（3） | 仮設計画打合せ図面
11 | 事前調査の結果 | １．（4） | アスベスト調査の結果
12 | 材料承諾 | １．（5） | 工事用材料等承諾願
13 | 施工体制台帳 |  | 施工体制台帳 元請業者と一次下請業者、再下請通知の記載事項と添付書類
15 | 施工計画 | １．（6） | 施工計画書、施工図他
16 | 廃棄物 | １．（7）（8） | 産業廃棄物処理書（計画・報告）
17 | 処理フロー | １．（7） | 産業廃棄物処理フロー図
18 | 産廃マニフェスト | １．（8） | 建設系廃棄物マニフェスト又は廃棄物検収伝票
19 | 着工議事 | １．（9） | 着工会議打合せ（内容・議事録）
20 | 連絡体制表 | １．（9） | 緊急連絡体制表 （着工会議資料・完成図書用）
21 | 打合せ議事録 | １．（10） | ※各社仕様による。
22 | 完成写真 | １．（11） | 施工前写真・施工後写真
23 | 記録写真 | １．（12） | 工事記録写真
24 | 保証書 | １．（13） | 保証書及び保証の範囲図
25 | 室内環境 | １．（14） | 室内環境測定記録報告書
26 | 完成図 | １．（15） | 完成図
27 | 施工・検査報告 | ２．
28 | 社内・自主検査 | ２．（1） | 社内検査、自主検査報告書
29 | 塗膜付着試験 | ２．（2） | 外壁塗膜付着試験
30 | 塗膜厚検査 | ２．（3） | ウレタン塗膜防水膜厚検査報告書
31 | 含水率検査 | ２．（4） | 防水下地等 含水率検査報告書
32 | 施工報告ほか | ２．（5） | 改修工事施工前調査報告書、施工報告書・数量調書
33 | 仕上げ材料一覧 | ３． | 仕上げ材料メーカーリスト
34 | 取扱説明 | ４． | 附属品等 取扱い説明書
35 | 完成図書表紙 | ファイル表紙
36 | 完成届 |  | 工事完成届出書
37 | 目的物引渡書 |  | 工事目的物引渡書（請負人返却用・公社保管用）
38 | 現場休業届 A |  | 年末・年始、夏期 現場休業届
39 | 現場休業届 B |  | 現場中断等 現場休業届
40 | 手直し確認 |  | 手直し及び確認事項
41 | かし自主点検① |  | 契約不適合自主点検計画書
42 | かし自主点検② |  | 契約不適合自主点検チェクリスト
43 | マニフェスト記入例 |  | 産業廃棄物管理表 建設系廃棄物マニュフェスト 記入例
44 | 変更履歴
シート名をクリックすると各シートへ移動します。

## 基本入力情報
| 建築保全公社提出書類基本入力情報 | [7 empty] | 変更日 | 2023-04-01 |  | ←変更日付はここで入力
入札＿工事提出書類
[10 empty] | Ver．13.0_組合版 |  | ←バージョンはここを訂正
| 基本事項シートの | 手入力 | に入力してください。
|  | 選択入力 | は監督員に確認して入力 ください。 | [8 empty] | ▼変更履歴へリンク
| 各様式シートの | 自動転記 | の部分は自動で転記されます。
| 「上書き」又は「名前をつけて」保存をすると変更が他の部分に反映されます。 | [11 empty] | リストのデータ（公社で書き換え：触れないで下さい）
シートのタブの数字は「提出書類」の番号です。(ver02まで)
| ●□など番号がないものは別途指示を受けてください。 | [18 empty] | TEL | Mail
※お願い：改善点、お気づきの点がございましたら、弊社まで連絡をお願いします。 | [14 empty] | KK-0 | 理事長 |  | 黒田 浩 | KK-0
＊設計書の名称と必ず同様としてください※工事名・工事場所のカタカナ、英数文字は全角文字にて入力願います。 | [14 empty] | KE-0 | 営繕部長 |  | 金原 和伸 | KE-0 | 050-5475-6699 | kimpara.kazunobu@y-hozen.or.jp
工事名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事 | [13 empty] | KG-0 | 技術部長 |  | 花井 透 | KG-0
施設名 | 〇〇中学校
工事場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号 | [13 empty] | K1-0 | 営繕第一課 | 課長 | 本田 ひろみ | K1-0 | 050-5475-6699
契約年月日 |  | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | [6 empty] | K2-0 | 営繕第一課 | 課長 | 本田 ひろみ | K2-0
工事着手期限年月日 |  | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | [6 empty] | K3-0 | 営繕第二課 | 課長 | 島田 祥次 | K3-0 | 050-5472-5234 | shimada.shoji@y-hozen.or.jp
完成期限 | 自 | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | [6 empty] | K4-0 | 営繕第二課 | 課長 | 島田 祥次 | K4-0
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | [6 empty] | K1-1 | 建築第一係 | 建築第一係長 | 嶋田 幸裕 | K1-1 | 050-5472-5234 | shimada.yukihiro@y-hozen.or.jp | 係長 | 嶋田 幸裕
[15 empty] | K1-2 | 建築第一係 | 主任 | 山脇 淳一 | K1-2 | 050-5475-6711 | yamawaki.junichi@y-hozen.or.jp | 係長 | 大串 孝広
公益財団法人 横浜市建築保全公社 | [14 empty] | K1-3 | 建築第一係 |  | 遠藤 剛 | K1-3 | 050-5472-5228 | endo.takeshi@y-hozen.or.jp | 係長 | 尾崎 憲一
| 横浜市中区本町３丁目３０番地７ | [13 empty] | K1-4 | 建築第一係 |  | 堀川 祥幸 | K1-4 | 050-5475-6702 | horikawa.yoshiyuki@y-hozen.or.jp | 係長 | 土屋 理穂
| 横浜平和ビル８階 | [13 empty] | K1-5 | 建築第一係 |  | 本田 敬嗣 | K1-5 |  |  | 係長 | 原 雅彦
[15 empty] | K1-6 | 建築第一係 | 係長 | 原 雅彦 | K1-6 | 050-5472-6703 | hara.masahiko@y-hozen.or.jp
| 理事長 | 黒田 浩 |  | ←黄色のセルは担当監督員を入力すると、自動的に | [7 empty] | KK-0 |  |  | K1-7 | 建築第一係 |  | 釜石 彰太郎 | K1-7
| 担当課 | 営繕第一課 |  | 転記されます。必要なら直接入力して変更できます。 | [7 empty] | K1-0 |  |  | K1-8 | 建築第一係 |  | 飯島 淳一 | K1-8 |  | iijima.junichi@y-hozen.or.jp
総括監督員 | 営繕第一課長 | 本田 ひろみ | [9 empty] | K1-0 |  | 045-641-3122 | K1-9 | 建築第一係 |  | 平山 和美 | K1-9 |  | hirayama.kazumi@y-hozen.or.jp
主任監督員 | 建築第一係長 | 嶋田 幸裕 |  | 茶色のセルをクリックし、右側の▽をクリックして | [7 empty] | K1-1 |  | 045-641-3122 |  |  |  | 横坂 小百合 | K1-10
担当監督員 | 建築第一係 | 山脇 淳一 | 担当１ | ←プルダウンメニューから課名等を選択してください。 | [7 empty] | K1-2 |  | 045-641-3122 | K2-1 | 建築第二係 | 建築第二係長 | 大串 孝広 | K2-1 | 050-5472-5235 | oogushi.takahiro@y-hozen.or.jp
担当監督員 |  |  | 担当２ | ←複数担当の場合記入 | [10 empty] | K2-2 | 建築第二係 | 主任 | 板東 正憲 | K2-2 | 050-5476-5524 | bando.masanori@y-hozen.or.jp
担当監督員 |  |  | 担当３ | ←複数担当の場合記入 | [10 empty] | K2-3 | 建築第二係 |  | 清原 久美 | K2-3 | 050-5475-6701 | kiyohara.kumi@y-hozen.or.jp
| 電話番号 | 045-641-3122 | [9 empty] | K1-T |  | 045-641-3122 | K2-4 | 建築第二係 |  | 大﨑 公太 | K2-4 | 050-5472-5230 | osaki.kota@y-hozen.or.jp
| 担当課 | [10 empty] | 1 |  |  | K2-5 | 建築第二係 |  | 柴田 映子 | K2-5 | 050-5475-6704 | shibata.eiko@y-hozen.or.jp
総括監督員 | [11 empty] | 0-0 |  |  | K2-6 | 建築第二係 |  | 佐藤 洋輔 | K2-6 | 050-5475-6705 | sato.yosuke@y-hozen.or.jp
主任監督員 | [11 empty] | 1 |  |  | K2-7 | 建築第二係 |  |  | K2-7
担当監督員 |  |  |  | 営繕課一係 |  |  | ： | 045-641-3122 |  |  |  |  | K1-T
担当監督員 |  |  |  | 営繕課二係 |  |  | ： | 045-641-3122 |  |  |  |  | K2-T |  | K3-1 | 建築第三係 | 建築第三係長 | 尾崎 憲一 | K3-1 | 050-5472-5233 | ozaki.kenichi@y-hozen.or.jp
| 電話番号 |  |  | 電気係 |  |  | ： |  |  |  |  | T | SD-T |  | K3-2 | 建築第三係 | 主任 | 小國 祥孝 | K3-2 | 050-5475-6707 | oguni.yoshitaka@y-hozen.or.jp
| 担当課 |  |  | 機械係 |  |  | ： |  |  |  |  | 1 | SK-T |  | K3-3 | 建築第三係 |  | 高野 光司 | K3-3 | 050-5472-5236 | takano.koji@y-hozen.or.jp
主任監督員 |  |  |  | 技術管理係 |  |  | ： | 045-349-5217 |  |  |  | 1 | GK-T |  | K3-4 | 建築第三係 |  | 岩佐 泰子 | K3-4 | 050-5476-5526 | iwasa.hiroko@y-hozen.or.jp
担当監督員 |  |  |  | 企画調整係 |  |  | ： | 045-306-7276 |  |  |  |  | GT-T |  | K3-5 | 建築第三係 |  | 込山 直輝 | K3-5 | 050-5476-5525 | komiyama.naoki@y-hozen.or.jp
担当監督員 |  |  |  | （12条担当） |  |  | ： | [5 empty] | 12-T |  | K3-6 | 建築第三係 |  | 岩橋 友希恵 | K3-6
| 電話番号 | [10 empty] | T |  |  | K3-7 | 建築第三係 |  | 安達 重晴 | K3-7
[15 empty] | K3-8 | 建築第三係 |  | 佐々木 勝司 | K3-8
工事請負人 | 所在地 | 横浜市中区太田町2丁目22番地 | [12 empty] | K4-1 | 建築第四係 | 建築第四係長 | 土屋 理穂 | K4-1
随意契約 | 組合名 | 横浜市防水事業協同組合 | [12 empty] | K4-2 | 建築第四係 | 主任 | 永井 英一 | K4-2 | 050-5475-6700 | nagai.eiichi@y-hozen.or.jp
| 理事長 | 石川 素宏 | [12 empty] | K4-3 | 建築第四係 |  | 吉本 健一郎 | K4-3 | 050-5475-6709 | yoshimoto.kenichirou@y-hozen.or.jp
| 電話 | 045-681-4492 | [12 empty] | K4-4 | 建築第四係 |  | 主藤 ゆう子 | K4-4 | 050-5475-6708 | shuto.yuko@y-hozen.or.jp
| FAX | 045-681-4493 | [12 empty] | K4-5 | 建築第四係 |  | 辻元 靖雄 | K4-5
[15 empty] | K4-6 | 建築第四係 |  | 浅野 和男 | K4-6 | 050-5475-6714 | asano.kazuo@y-hozen.or.jp
施工組合員 | 会社名 | ●●防水株式会社 | [12 empty] | K4-7 | 建築第四係 |  | 園田 兆源 | K4-7 | 050-5475-6703 | sonoda.yoshimoto@y-hozen.or.jp
| 代理人の氏名 | ●● 〇〇 | [12 empty] | K4-8 | 建築第四係 |  |  | K4-8
| 現 住 所 | 横浜市△△区✕✕町□□－□－□□
| 電話 | 045-000-0000 | [12 empty] | S0-1 | 設備課 | 課長 | 黒川 元治 | S0-1
| FAX | 045-000-0000 | [12 empty] | SD1-0 | 電気第一係 | 電気担当課長 | 栗田 正流 | SD1-0
| 代理人連絡先 | 090-000-0000 | [12 empty] | SD1-1 | 電気第一係 | 電気第一係長 | 森本 哲 | SD1-1
[15 empty] | SD1-2 | 電気第一係 | 主任 | 出原 誠 | SD1-2
[15 empty] | SD1-3 | 電気第一係 | 主任 | 松田 拓也 | SD1-3
主任技術者 | 主任技術者氏名 | 大久保 満 | [12 empty] | SD1-4 | 電気第一係 |  | 中川 良 | SD1-4
(監理技術者) | 現 住 所 | 入力不要 | [12 empty] | SD1-5 | 電気第一係 | 主任 | 清田 茂治 | SD1-5
最終学歴 学科名
[15 empty] | SD2-1 | 電気第二係 | 電気第二係長 | 清水 和晃 | SD2-1
[15 empty] | SD2-2 | 電気第二係 | 主任 | 酒匂 健太郎 | SD2-2
完成年月日 |  | 令和 | 5 | 年 |  | 月 |  | 日 | 未記入又は担当確認(0のままだと完成届けの日付けは入りません） | [5 empty] | SD2-3 | 電気第二係 | 主任 |  | SD2-3
完成検査希望年月日 |  | 令和 | 5 | 年 |  | 月 |  | 日 | 未記入又は担当確認(0のままだと完成届けの日付けは入りません） | [5 empty] | SD2-4 | 電気第二係 |  | 新井 宏蔵 | SD2-4
引き渡し年月日 |  | 令和 | 5 | 年 |  | 月 |  | 日 | 未記入又は担当確認 | [5 empty] | SD2-5 | 電気第二係 |  | 森木 祥悟 | SD2-5
[15 empty] | SD2-6 | 電気第二係 |  | 新井 聡 | SD2-6
[15 empty] | S0-2 | 設備課 | 担当課長 | 渡辺 一夫 | S0-2
（１） | 名前をつけて保存してください。 | [13 empty] | SK1-1 | 機械第一係 | 機械第一係長 | 門田 洋祐 | SK1-1
| 入力したデータが各様式に反映されます。 | [13 empty] | SK1-2 | 機械第一係 | 主任 | 牧本 力哉 | SK1-2
[15 empty] | SK1-3 | 機械第一係 |  | 川又 一節 | SK1-3
[15 empty] | SK1-4 | 機械第一係 |  | 降幡 和弘 | SK1-4
[15 empty] | SK1-5 | 機械第一係 |  | 板橋 悟史 | SK1-5
ご注意 | [14 empty] | SK1-6 | 機械第一係 |  | 加藤 健二 | SK1-6
パソコンにより、レイアウトが変わることがあります。また、入力文字数によっては、 | [14 empty] | SK1-7 | 機械第一係 | 主任 | 尾上 耕一 | SK1-7
様式の文字の大きさ、線の太さ、折り返し表示、縮小表示、各様式の方で変更してください。 | [14 empty] | SK1-8 | 機械第一係 |  | 後藤 幸二 | SK1-8
※各書式を提出するときは、モノクロ印刷としてください。
[15 empty] | SK2-1 | 機械第二係 | 機械第二係長 | 井形 敦 | SK2-1
[15 empty] | SK2-2 | 機械第二係 | 主任 | 大谷 康雅 | SK2-2
▲このページのトップへ | [14 empty] | SK2-3 | 機械第二係 |  | 川村 泰久 | SK2-3
[15 empty] | SK2-4 | 機械第二係 |  | 永澤 典人 | SK2-4
[15 empty] | SK2-5 | 機械第二係 |  | 井上 輝亮 | SK2-5
[15 empty] | SK2-6 | 機械第二係 |  | 倉 聡志 | SK2-6
横浜市防水事業協同組合
[16 empty] | 部署名 |  | 電話番号
営繕第一課
[15 empty] | K1-T | 建築第一係 |  | 045-641-3122 | K1-T
[15 empty] | K2-T | 建築第二係 |  | 045-641-3122 | K2-T
営繕第二課
[15 empty] | K3-T | 建築第三係 |  | 045-641-3125 | K3-T
[15 empty] | K4-T | 建築第四係 |  | 045-641-3125 | K4-T
設備課
[15 empty] | SD1-T | 電気第一係 |  | 045-663-8031 | SD1-T
[15 empty] | SD2-T | 電気第二係 |  | 045-663-8031 | SD2-T
[15 empty] | SK1-T | 機械第一係 |  | 045-663-8032 | SK1-T
[15 empty] | SK2-T | 機械第一係 |  | 045-663-8032 | SK2-T
[15 empty] | GK-T | 技術管理係 |  | 045-349-5217 | GK-T
[15 empty] | GT-T | 企画調整係 |  | 045-306-7276 | GT-T
[15 empty] | 12-T | （12条担当） |  |  | 12-T

## 提出書類リスト
提 出 書 類
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
横浜市中区太田町2丁目22番地
[6 empty] | 請負人 |  | 横浜市防水事業協同組合
[9 empty] | 理事長 | 石川 素宏
| 工事名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
|  |  | ○ | 今回提出書類
|  |  | 済 | 提出済書類
区分 |  |  | 提 出 | 決裁区分 |  | 書 類 名 |  |  |  |  | 備 考
| 1.契約に伴う書類 |  | 済 | 主 | 工事着手届出書 | [5 empty] | 1部公社保管
| （契約から1週間以内の |  | 済 | 主 | 主任・監理技術者、現場代理人選定通知書 | [5 empty] | 1部公社保管
| 提出書類 |  | 済 | 主 | 工程表 | [5 empty] | 1部公社保管
[5 empty] | コリンズ（登録及び、変更通知書） | [5 empty] | 公社保管
|  |  |  | 担 | コリンズ（登録内容確認書）写 | [5 empty] | 公社保管
| 2.工事準備時提出書類 |  | 〇 | 担 | 工事担当者編成表
|  |  | 〇 | 主 | 実施工程表
|  |  |  | 担 | 仮設計画打合せ図面（承諾印）
| ※完成図書に綴じ込む |  | 〇 | 主 | 石綿事前調査の結果についての掲示
| 3.工事関係提出書類 |  | 〇 | 主 | 施工体制台帳及び施工体系図
| （着手前) |  | 〇 | 主 | 工事用材料等承諾願 （副資材は添付不要）
|  |  |  | 主 | ▲建設業退職金共済証紙購入状況等報告書 | [5 empty] | 原本1部提出 公社保管
|  | 組合員以外で必要となる⇒ | 〇 | 主 | ▲施工体制台帳 元請業者と一次下請業者の記載と添付書類 | [5 empty] | ｺﾋﾟｰ1部提出 公社担当者保管
|  | 組合員以外で必要となる⇒ |  | 主 | ▲再下請通知書 再下請通知の記載事項と添付書類 | [5 empty] | ｺﾋﾟｰ1部提出 公社担当者保管
|  |  | 〇 | 主 | 施工計画書、施工図他(承諾印）
|  |  |  | 主 | 建設副産物確認処分届 | [5 empty] | 指定処分の場合は、
[5 empty] | 産業廃棄物処理計画書・処理フロー図 ほか | [5 empty] | 確認処分届は不要
| ※完成図書に綴じ込む |  |  |  | コブリス（登録証明書（計画）、再生資源利用（促進）計画書）写
| 4.工事関係提出書類 |  |  | 主 | 産業廃棄物処理報告書（集計表含）
[5 empty] | 建設系廃棄物マニフェスト、廃棄物検収伝票ほか | [5 empty] | A票/E票を縮小し写
| ※完成図書に綴じ込む |  |  |  | コブリス（登録証明書（実施）、再生資源利用（促進）実施書）写
| 5.工事関係提出書類 |  |  | 担 | 着工会議打合せ(内容・議事録)
| ※完成図書に綴じ込む |  |  | 担 | 打合せ議事録
| 6.工事完成時提出書類 |  |  |  | 完成写真
工事写真
[5 empty] | 保証書（原本）…保証範囲を示す図を添付すること。 | [5 empty] | 原本を公社保管
|  |  |  | 担 | 室内環境測定記録報告書（原本、写） | [5 empty] | 原本を公社保管
| ※完成図書に綴じ込む |  |  |  | 完成図（Ａ４折）
| 7.完成書類関係 |  |  | 主 | 工事完成届出書 | [5 empty] | 1部公社保管
|  |  |  | 総 | 工事目的物引渡書 | [5 empty] | 1部公社保管
[5 empty] | コリンズ（工事完成通知書） | [5 empty] | 公社保管
[5 empty] | コリンズ（登録内容確認書）写 | [5 empty] | 公社保管
[5 empty] | 請求書（検査完了後、手直しがある場合手直し完了後） | [5 empty] | 担当確認のうえ提出
| 8.かし自主点検 |  |  | 総 | 契約不適合自主点検報告書：監督員指示による | [5 empty] | １年経過前
＊ 書類は、正・副２部提出してください。
＊ 決裁区分欄の「総」は総括監督員、｢主」は主任監督員、｢担」は担当監督員まで決裁を受ける事を示す。
＊ 決裁区分欄が斜線の書類は、担当監督員へ提出し承諾を得る事を示す。
[10 empty] | Ver．13.0_組合版 | 2023-04-01
履歴
|  | 訂正前 |  |  |  |  | 訂正後
| 2019-03-25 | 下請負人選定通知書 施工体制台帳提出済みの場合不要 |  |  |  |  | 下請負人選定通知書
| 2019-04-04 | 右肩 押印欄 |  |  |  |  | 右肩押印欄 抹消

## 着手
工 事 着 手 届 出 書
2023-07-13
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
横浜市中区太田町2丁目22番地
|  |  |  | 請負人 |  |  | 横浜市防水事業協同組合
理事長 石川 素宏
次のとおり工事に着手したいので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第３条の
規定により提出します。
|  | 工事名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
|  | 工事場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
|  | 契約年月日 | 令和 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  | 工事着手年月日 | 令和 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
(A4)
Note on M24: 基本情報入力シートの着手期限です。 日付けの入力は行わないでください。

## 選定
現場代理人
|  | 主任技術者 | [5 empty] | 選定通知書
監理技術者
特例監理技術者
監理技術者補佐
2023-07-13
公益財団法人横浜市建築保全公社理事長
[7 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 横浜市中区太田町2丁目22番地
[5 empty] | 請負人 |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 横浜市防水事業協同組合
[7 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  |  | 石川 素宏
次のとおり現場代理人等を定めたので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款
第11条第１項の規定により通知します。
工 事 名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
技 術 者 等 | 氏 名 |  | 資 格 等
現場代理人 | ●● 〇〇 |  |  | 実務経験年数 | [5 empty] | 年
|  |  |  | 兼任工事 |  |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有
（約款第11条第2項工事現場への常駐について、特に発注者が認めた場合）
兼任工事名
|  |  |  | 1 | 一級建築施工管理技士
2
■主任技術者 | 大久保 満
|  |  |  | 資格要件 |  |  | （建設業法第７条第２号）
|  |  |  | □ | イ | ３年又は５年以上実務経験を有する者で在学中に法令
で定める学科を修めた者
|  |  |  | □ | ロ | 10年以上実務の経験を有する者
|  |  |  | ■ | ハ | 大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると
[6 empty] | 認定した者 |  |  |  | （昭和47年建設省告示第352号）
（資格内容）
一級建築施工管理技士
■ 監理技術者 | 大久保 満 |  |  | 指定建設業監理技術者証交付番号
第00010930686号
□ 特例監理技術者 |  |  |  | 指定建設業監理技術者証交付番号
[5 empty] | 第 | [7 empty] | 号
□ 監理技術者補佐 |  |  |  | 監理技術者補佐の資格
注：兼任工事の場合は、それぞれの工事の現場代理人等選定通知書に兼任工事名を記入する。
（A4）
Note on N1: 不要な部分は見え消し

## 工程
工 程 表
2023-07-13
公益財団法人 | 横浜市建築保全公社理事長
[10 empty] | 住 所 |  |  |  | 横浜市中区太田町2丁目22番地
|  |  |  | 請負人 | [9 empty] | 横浜市防水事業協同組合
[10 empty] | 氏 名 |  |  |  | 理事長 石川 素宏
次の工程表を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第４条第１項の
規定により提出します。
工事名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
契約年月日 |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 |  |  | 完成期限 | [7 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
年月日 | 令和 |  |  | 5 |  | 年
|  | 7 | 月 |  |  |  |  | 8 | 月 |  |  |  |  | 9 | 月 |  |  |  |  | 10 | 月
|  | 1 | 日 | 10 | 日 | 20 | 日 | 1 | 日 | 10 | 日 | 20 | 日 | 1 | 日 | 10 | 日 | 20 | 日 | 1 | 日 | 10 | 日 | 20
工 種
１ 準備期間
２ 仮設工事
3 外壁改修工事
４ 屋上防水工事
５ 屋上下地検査
6 屋上組合検査
７ 壁面検査
８ 検査・手直し
特記事項
（注意） 工種別に、着手予定月日と完成予定日を で結び表示する。 | [30 empty] | (A4)

## 緊急連絡表(1) 不要
※シート右側の【情報記入欄】へ入力して下さい。
2018.12月版
[9 empty] | 現 場 緊 急 連 絡 体 制 表 | [17 empty] | 合澤 依希子
[11 empty] | 現場責任者 常時必携 | [6 empty] | 完成期限 |  |  | 2023-10-13 |  | №
|  | 工 事 名 |  |  |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
|  |  |  | 施 設 名 |  |  | 〇〇中学校 | [12 empty] | ☎ | 0 |  |  | 【情報記入欄】
|  |  |  | 工事場所 |  |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号 | [16 empty] | 手入力 | 手入力 | 施設 ☎
|  | 受 注 者 |  |  | 横浜市防水事業協同組合 | [11 empty] | 石川 素宏 |  |  | ☎ | 045-681-4492 |  |  | 自動転記 |  | 受注会社 ☎ | 045-681-4492
現場代理人 (工事責任者)
[6 empty] | 組合員名 |  |  |  |  | ●●防水株式会社 | [8 empty] | ☎ | 045-000-0000 |  |  | 組合員名 | ●●防水株式会社 | 組合員 ☎ | 045-000-0000
[6 empty] | ●● 〇〇 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | 0 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 090-000-0000 |  |  | 現場代理人 | ●● 〇〇 | 代理人 携帯☎ | 090-000-0000
|  | 本社責任者 |  |  |  | 大久保 満 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | 0 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 0 |  |  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
|  | 上記以外の対応者 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 携帯 ☎ | 0 |  |  | 本社責任者 |  | 責任者 携帯☎
|  |  | ※複数施設工事の場合には、それぞれ現場毎に作成し、受注者等と建築保全公社で共有する。 | [20 empty] | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
[24 empty] | 上記以外の対応者 |  | 対応者 携帯☎
|  |  | ※本社責任者 現地参集 | [7 empty] | （状況写真撮影・原因究明と対応策調整・対応後の写真撮影 など）
★被害状況の把握・被害者等の身元と現場との関係・年齢性別・病院名等 について、しっかりと把握すること。
[24 empty] | 施設管理者 | 副校長
[19 empty] | ■管轄の消防署・警察署等 への連絡 |  |  |  |  | 氏 名
☎
[19 empty] | ■消防署 １１９ |  |  |  |  | 携帯
[20 empty] | ☎ | 0 |  |  | 消防署 ☎
■警察署 １１０
| ■施設管理者への通報 | [18 empty] | ☎ | 0 |  |  | 警察署 ☎
|  | 副校長 | [16 empty] | ■労働基準監督署
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | ■事故への緊急対応の実施 | [6 empty] | ☎ | 0 |  |  | 労基署 ☎
|  | ☎ | 0 | [7 empty] | 現場責任者は、人命最優先で応急対策 を実施し、二次被害の発生を防ぐ行動 をまず行う。 | [7 empty] | ■救急病院
|  | 携帯 | 0 | [15 empty] | 病院名： |  |  | 0 |  | 病院名：
| 状況を報告し対策の状況 を説明して現地参集依頼 | [18 empty] | ☎ | 0 |  |  | 病院 ☎
[19 empty] | 住所: |  | 0 |  |  | 病院 住所
内容に応じて現地に向かい対応
| ■局担当部署に連絡 | [10 empty] | 発注者・建築保全公社への通報 | [6 empty] | 受注者は事件事故の当日か 翌朝一番に「事故報告書」 を作成し、建築保全公社に 提出すること。
| 教育施設課 | [9 empty] | ★平日 |  |  | ☎ ６４１－３１２２・３１２５ | [9 empty] | 原局担当部署 | 教育施設課
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) |  |  | ★土日や祝日は以下の連絡先に通報する。 | [12 empty] | 氏 名
|  | ☎ | 045-671-3258 | [20 empty] | ☎ | 045-671-3258
[11 empty] | ■担当監督員 |  |  |  |  | 山脇 淳一 |  |  | 【報告書の記載内容 】 | [6 empty] | ■担当監督員 | 山脇 淳一
[16 empty] | 携帯☎ | 050-5475-6711 |  | 工事名･施工場所･受注者･ 現場代理人･事故発生場所･ 発生日時･事故の被害状況･ 事故の原因･被害者の情報 （性別･現場との関係･ 入院先･治療状況など） | [6 empty] | 携帯 ☎ | 050-5475-6711
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) |  |  | ■主任監督員 |  |  |  |  | 嶋田 幸裕 | [7 empty] | 氏 名 |  | ■主任監督員 | 嶋田 幸裕
|  | ☎ | 0 | [12 empty] | 携帯☎ | 050-5472-5234 | [6 empty] | ☎ |  | 携帯 ☎ | 050-5472-5234
[11 empty] | ■総括監督員 |  |  |  |  | 本田 ひろみ | [9 empty] | ■総括監督員 | 本田 ひろみ
[16 empty] | 携帯☎ | 050-5475-6699 |  | これらを写真等を添付の うえ、5W1Hでわかりやす く図解を交えて報告書に記 載し、建築保全公社に速や かに提出のこと。 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 050-5475-6699
| ※着工前に事前調整して記 載すること。 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 追加連絡先
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 氏 名 |  | 携帯☎
（状況に応じて専務・理事長に報告）
建築保全公社は、事故の内容や原因、程度に応じて「横浜市財政局工事契約課」に報告、 今後の市と契約にペナルティーが発生する場合もあるので、工事請負者は日常的に安全 管理の徹底に臨むことが重要です。
現 場 事 故 発 生
現 場 事 故 発 生
本社責任者に限らず、
最も早く連絡が取れる
アドレスとしてください。
（会社宛も可）
取扱注意

## 緊急連絡表 (2) 不要
※シート右側の【情報記入欄】へ入力して下さい。
2018.12月版
現 場 緊 急 連 絡 体 制 表
[11 empty] | 現場責任者 常時必携 | [6 empty] | 完成期限 |  |  | 2023-10-31 |  | №
|  | 工 事 名 |  |  |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
|  |  |  | 施 設 名 |  |  | 〇〇中学校 | [12 empty] | ☎ | 0 |  |  | 【情報記入欄】
|  |  |  | 工事場所 |  |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号 | [16 empty] | 手入力 | 手入力 | 施設 ☎
|  | 受 注 者 |  |  | 横浜市防水事業協同組合 | [11 empty] | 石川 素宏 |  |  | ☎ | 045-681-4492 |  |  | 自動転記 |  | 受注会社 ☎ | 045-681-4492
現場代理人 (工事責任者)
[6 empty] | 組合員名 |  |  |  |  | ●●防水株式会社 | [8 empty] | ☎ | 045-000-0000 |  |  | 組合員名 | ●●防水株式会社 | 組合員 ☎ | 045-000-0000
[6 empty] | ●● 〇〇 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | 0 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 090-000-0000 |  |  | 現場代理人 | ●● 〇〇 | 代理人 携帯☎ | 090-000-0000
|  | 本社責任者 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ﾒｰﾙ |  | 0 | [6 empty] | 携帯 ☎ | 0 |  |  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
|  | 上記以外の対応者 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 携帯 ☎ | 0 |  |  | 本社責任者 |  | 責任者 携帯☎
|  |  | ※複数施設工事の場合には、それぞれ現場毎に作成し、受注者等と建築保全公社で共有する。 | [20 empty] | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
[24 empty] | 上記以外の対応者 |  | 対応者 携帯☎
|  |  | ※本社責任者 現地参集 | [7 empty] | （状況写真撮影・原因究明と対応策調整・対応後の写真撮影 など）
★被害状況の把握・被害者等の身元と現場との関係・年齢性別・病院名等 について、しっかりと把握すること。
| ■施設管理者②への通報 | [22 empty] | 施設管理者① | ○○地区センター | 施設管理者② | ○○ケアプラザ
|  | ○○ケアプラザ | [16 empty] | ■管轄の消防署・警察署等 への連絡 |  |  |  |  | 氏 名 | 館長 ○○○○ | 氏 名 | 所長 ○○○○
| (氏名 |  | 所長 ○○○○ |  |  |  |  | ) | [15 empty] | ☎ |  | ☎
|  | ☎ | 0 | [15 empty] | ■消防署 １１９ |  |  |  |  | 携帯 |  | 携帯
|  | 携帯 | 0 | [16 empty] | ☎ | 0 |  |  | 消防署 ☎
■警察署 １１０
| ■施設管理者①への通報 | [18 empty] | ☎ | 0 |  |  | 警察署 ☎
|  | ○○地区センター | [16 empty] | ■労働基準監督署
| (氏名 |  | 館長 ○○○○ |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | ■事故への緊急対応の実施 | [6 empty] | ☎ | 0 |  |  | 労基署 ☎
|  | ☎ | 0 | [7 empty] | 現場責任者は、人命最優先で応急対策 を実施し、二次被害の発生を防ぐ行動 をまず行う。 | [7 empty] | ■救急病院
|  | 携帯 | 0 | [15 empty] | 病院名： |  |  | 0 |  | 病院名：
| 状況を報告し対策の状況 を説明して現地参集依頼 | [18 empty] | ☎ | 0 |  |  | 病院 ☎
[19 empty] | 住所: |  | 0 |  |  | 病院 住所
内容に応じて現地に向かい対応
| ■原局担当部署①に連絡 | [10 empty] | 発注者・建築保全公社への通報 | [6 empty] | 受注者は事件事故の当日か 翌朝一番に「事故報告書」 を作成し、建築保全公社に 提出すること。 |  |  |  |  | 原局担当部署① | ○○区地域振興課
|  | ○○区地域振興課 | [8 empty] | ★平日 |  |  | ☎ ６４１－３１２２・３１２５ | [9 empty] | 氏 名
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) |  |  | ★土日や祝日は以下の連絡先に通報する。 | [12 empty] | ☎
|  | ☎ | 0
[11 empty] | ■担当監督員 |  |  |  |  | 山脇 淳一 |  |  | 【報告書の記載内容 】 |  |  |  |  | 原局担当部署② | ○○区福祉保健課 | ■担当監督員 | 山脇 淳一
| ※着工前に事前調整して 記載すること。 | [14 empty] | 携帯☎ | 0 |  | 工事名･施工場所･受注者･ 現場代理人･事故発生場所･ 発生日時･事故の被害状況･ 事故の原因･被害者の情報 （性別･現場との関係･ 入院先･治療状況など） |  |  |  |  | 氏 名 |  | 携帯 ☎
[11 empty] | ■主任監督員 |  |  |  |  | 嶋田 幸裕 | [7 empty] | ☎ |  | ■主任監督員 | 嶋田 幸裕
[16 empty] | 携帯☎ | 0 | [8 empty] | 携帯 ☎
| ■原局担当部署②に連絡 | [9 empty] | ■総括監督員 |  |  |  |  | 本田 ひろみ | [9 empty] | ■総括監督員 | 本田 ひろみ
|  | ○○区福祉保健課 | [13 empty] | 携帯☎ | 0 |  | これらを写真等を添付の うえ、5W1Hでわかりやす く図解を交えて報告書に記 載し、建築保全公社に速や かに提出のこと。 | [6 empty] | 携帯 ☎
| (氏名 |  | 0 |  |  |  |  | ) |  |  | 0 | [12 empty] | 追加連絡先
|  | ☎ | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 氏 名 |  | 携帯☎
（状況に応じて専務・理事長に報告）
建築保全公社は、事故の内容や原因、程度に応じて「横浜市財政局工事契約課」に報告、 今後の市と契約にペナルティーが発生する場合もあるので、工事請負者は日常的に安全 管理の徹底に臨むことが重要です。
現 場 事 故 発 生
本社責任者に限らず、
最も早く連絡が取れる
アドレスとしてください。
（会社宛も可）
取扱注意

## 編成（組合用）不要
工事担当者編成表
工 事 名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
工事場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
公益財団法人 横浜市建築保全公社
| 総括監督員 | 本田 ひろみ
| 主任監督員 | 嶋田 幸裕
| 担当監督員 | 山脇 淳一 | 045-641-3122
0
0
事業協同組合
|  | 組合名 | 横浜市防水事業協同組合
|  | 理事長 | 石川 素宏
|  | 現場代理人 | ●● 〇〇
|  | 主任技術者 | 大久保 満
|  | 会社電話番号 | 045-681-4492 | FAX | 045-681-4493
工事施工組合員
|  | 会社名 | ●●防水株式会社
|  | 会社電話番号 | 045-000-0000 | FAX | 045-000-0000
|  | 工事担当者連絡先 | 090-000-0000
監督員
担当
Note on D2: 建築工事のみの 場合、こちらを使用
Note on D13: 担当者が二名以上の場合、 3名まで自動的に記入されます。
Note on D23: 監理技術者を要する工事の場合は、 直接入力で 「監理技術者」と修正して下さい

## 実施工程表
工事名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事 | [38 empty] | 横浜市中区太田町2-22 | [21 empty] | （住所） |  |  |  |  | 横浜市鶴見区馬場4-1-21
[15 empty] | 工 |  |  | 自 |  | 令和 |  |  | 5 |  |  | 年 |  | 0 |  |  | 月 |  | 0 |  |  | 日 |  |  |  | 横浜市防水事業協同組合 | [18 empty] | 施 |  |  | （会社名） |  |  |  |  | 松尾化学工業株式会社
[40 empty] | 理事長 石川 素宏 | [21 empty] | 代表取締役 | [6 empty] | 大久保 満
[15 empty] | 期 |  |  | 至 |  | 令和 |  |  | 5 |  |  | 年 |  | 0 |  |  | 月 |  | 0 |  |  | 日 | [22 empty] | 工 |  |  | 現場代理人 | [6 empty] | 鷲田 宏一
| 月 | 7月 | [13 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月 | [29 empty] | １０月
| 日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13
工種 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 金
準備期間
仮設工事 | [42 empty] | 塔屋内部足場解体搬出 | [21 empty] | 解体搬出 | [5 empty] | 解体搬出
校舎棟外壁下地工事
校舎棟外壁防水工事
塔屋屋上防水工事
体育館付帯 笠木等防水
体育館付帯 既存防水撤去
体育館付帯 防水工事
その他工事 手直し等
清掃、片付け
検査等 | [22 empty] | 下地検査 | [16 empty] | 足場解体前検査 | [19 empty] | 膜厚検査、足場解体前検査
予備日
特 記 事 項 |  | ◆室内環境測定 体育館更衣室７/２０夕～２１日朝 ◆正門スロープ工事 ７/２４，２５
下検査
本検査

## 仮設計画 不要
仮設計画打合せ図面
平成 年 月 日
承 諾

## 事前調査の結果 原則不要
事前調査の結果 |  | 調査終了年月日 令和 年 月 日
大気汚染防止法第１８条の１５に基づく事前調査の結果は以下のとおりです。
調査方法 | □設計図書等による確認 □現場での目視等による確認 □分析による確認 □その他（ ）
調査結果 | 石綿の使用 有り ・ 無し ・ みなし
調査箇所及び 建築材料の種類 特定建築 材料の種類 石綿の種類及び 含有率
元請業者 | 株式会社○○○○ 横浜市○○区○○○○ 代表取締役 ○○ ○○
Note on D10: 事前決裁（紙提出）は決裁欄付きA4判で提出、決裁後の現場への掲示は決裁欄を削除しA3サイズで掲示して下さい。 雛形は、横浜市環境創造局環境保全部大気・音環境課のHPよりダウンロードした書式でも問題ありません。 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/akushu/download.html

## 材料承諾
様式第一号 (第2条)
工 事 用 材 料 等 承 諾 願
2023-07-13
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
[5 empty] | 住 所 |  | 横浜市中区太田町2丁目22番地
|  |  |  | 請負人 |  |  | 横浜市防水事業協同組合
[5 empty] | 氏 名 |  | 理事長 |  |  | 石川 素宏
[7 empty] | (組合員 | ●●防水株式会社 |  |  |  | ）
| 工 事 名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [7 empty] | 有 無
| 屋上防水工事 | 塩ﾋﾞｼｰﾄﾋﾞﾕｰﾄｯﾌﾟC-20.V-20 | 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ株式会社 | 045 |  |  |  |  | □ | 設計書の仕様と
|  |  |  | 651-5245 |  | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | ☑ 有 | ←記載例 |  | ☒
|  |  | ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟ |  | （ | JIS |  | ） | □ | 公的資格 |  |  |  |  | ☑
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無 |  |  | ■
[5 empty] | （ | A-6008 |  | ） |  | と同等以上
| 屋上防水工事 | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 DSｶﾗｰゼロ 特定化学物質無配合 | ｼｰｶ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 （ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽ） | 045 |  |  |  |  | □ | 設計書の仕様と
|  |  |  | 290-9751 |  | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | ☑ 有
|  |  | DSｶﾗｰｾﾞﾛ |  | （ | JIS |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
|  |  |  | 斎藤 | （ | A-6021 |  | ） |  | と同等以上
| 外壁防水 | ｱｸﾘﾙ系外壁防水 ｱﾄﾑﾚｼﾞｰﾅ | 株式会社ｱﾄﾐｸｽ | 045 |  |  |  |  | □ | 設計書の仕様と
|  |  |  | 943-8911 |  | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | ☑ 有
[5 empty] | （ | JIS |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
|  |  |  | 関根 | （ | A-6021 |  | ） |  | と同等以上
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 工事 | ﾊﾏﾀｲﾄ SCPU-2NB ﾌﾟﾗｲﾏｰNo.30 | ｼｰｶ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 （ﾊﾏﾀｲﾄ） | 03 |  |  |  |  | □ | 設計書の仕様と
|  |  |  | 6431-7634 |  | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | ☑ 有 |  | 03-6434-7634
[5 empty] | （ | JIS |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ | A-5758 |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、規格等（建築改修工事共通仕様書により規定されている規格（ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等））により
性能・品質が規定されている場合は、規格等の種類、番号を記載し、規格証明等の資料の写し（1枚程度）を添付してください。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
様式第一号 (第2条)
| 工事名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [7 empty] | 有 無
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、規格等（建築改修工事共通仕様書により規定されている規格（ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等））により
性能・品質が規定されている場合は、規格等の種類、番号を記載し、規格証明等の資料の写し（1枚程度）を添付してください。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
様式第一号 (第2条)
| 工事名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [7 empty] | 有 無
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、規格等（建築改修工事共通仕様書により規定されている規格（ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等））により
性能・品質が規定されている場合は、規格等の種類、番号を記載し、規格証明等の資料の写し（1枚程度）を添付してください。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
様式第一号 (第2条)
| 工事名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [7 empty] | 有 無
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、規格等（建築改修工事共通仕様書により規定されている規格（ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等））により
性能・品質が規定されている場合は、規格等の種類、番号を記載し、規格証明等の資料の写し（1枚程度）を添付してください。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
様式第一号 (第2条)
| 工事名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 工事場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
|  |  | 承諾願材料等 |  | 規格等により性能 ・ 品質が規定されている材料 |  |  |  | 左記以外の材料 （同等以上の確認） |  |  | 資 料 の
| 工事種別 | 材 料 名 | 会 社 名 | (電話番号)
|  |  | 製 品 名 | (担当者) | [7 empty] | 有 無
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
[9 empty] | □ | 設計書の仕様と
[6 empty] | 規格等の種類 |  |  |  | 同等以上 |  | □ 有
[5 empty] | （ |  |  | ） | □ | 公的資格
[6 empty] | 規格等の番号 |  |  | （ |  | ） | □ 無
[5 empty] | （ |  |  | ） |  | と同等以上
※ 使用する材料が、規格等（建築改修工事共通仕様書により規定されている規格（ＪＩＳ規格、ＪＡＳ規格等））により
性能・品質が規定されている場合は、規格等の種類、番号を記載し、規格証明等の資料の写し（1枚程度）を添付してください。
その他の材料については、設計書の仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。
平成 年 月 日
監督員
担当
平成 年 月 日
監督員
担当
Note on R23: 資料の有無をチェックしてください。 変換できない場合は、 こちらをコピーして使用 ↓↓↓↓↓↓↓↓
Note on R63: 2ページ目以降は、 1回（1度）の提出について、1ページ目に書き切らなかった場合に限り使用して下さい。 2回（2度）目以降、追加で提出する場合は、 シートのコピー等を使用し、新たに１ページより記入し直して、 「提出書類リスト」を添付のうえ提出して下さい。

## 施工体制台帳
2023-07-13
施工体制台帳（参考様式）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ |  |  |  | 横浜市防水事業協同組合 | [22 empty] | 会社名・ 事業者ID |  | 株式会社 横浜架設 | [8 empty] | 代表者名 |  |  | 幡野 敬一
| ［事業所名・現場ID］ |  |  |  | ●●防水株式会社
[28 empty] | 住所 |  | 横浜市中区港町6-27 港町ビル 502
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 防水工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  | 般-3 |  |  | 第 3650 号 |  |  |  | 4年 3月 25日 | [8 empty] | 工事名称 及び 工事内容 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
知事 一般
|  |  | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  | 第 号 | [6 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 仮設工事
[10 empty] | 知事 一般 | [17 empty] | 工期 |  | 自 | 2023-07-21 | [7 empty] | 契約日 |  |  | 2023-07-13
| 工事名称 及び 工事内容 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事 | [26 empty] | 至 | 2023-10-13
|  |  | 防水工事 | [5 empty] | ｍ２ | [18 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | 公益財団法人 横浜市建築保全公社
[30 empty] | とび・土工工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 般-2 |  | 第 75866 号 |  |  |  | 2020-05-06
|  |  | 横浜市中区相生町3－56－1 ＫＤＸ横浜関内ビル7階 | [32 empty] | 知事 一般
| 工期 |  | 自 | 令和 | 5 | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日 | 契約日 |  |  |  | 令和 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[21 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | [9 empty] | 知事 一般
|  |  | 至 | 令和 | 5 | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日
[28 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所
[34 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 |  | 横浜市防水事業協同組合 | [9 empty] | 横浜市中区太田町2丁目22番地
[30 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 下請契約 |  | ●●防水株式会社 | [9 empty] | 横浜市△△区✕✕町□□－□－□□
[34 empty] | 本社 |  |  | 1140011 |  |  |  |  | 1140011 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1401-616445-3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[27 empty] | 現場代理人名 |  |  |  |  | 中村 奨 | [5 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
[29 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 契約書記載の通り | [5 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[27 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | 中村 奨 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 元請契約 |  |  |  | 横浜市防水事業協同組合 |  |  |  | 協会健保ヨネウ-40208 |  |  |  | ヨネウ-40208 | [5 empty] | 1401-515114-0
[29 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
[6 empty] | 下請契約 |  |  |  | ●●防水株式会社
資格内容
| 発注者の 監督員名 |  | 山脇 淳一 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 |  |  |  | 契約書記載の通り | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 |  | ●● 〇〇 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 |  |  |  | 契約書記載の通り | [10 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
| 現場 代理人名 |  | ●● 〇〇 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 |  |  |  | 契約書記載の通り
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  | 大久保 満 | [6 empty] | 資格内容 |  |  |  | 一級建築施工管理技士
監理技術者補佐名 | [11 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [10 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [10 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [10 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 施工体系図
施工体系図
発注者名 |  | 公益財団法人 横浜市建築保全公社 |  |  | 工期 |  | 自 |  | 令和 |  | 5 |  | 年 |  | 0 |  | 月 |  | 0 | 日
工事名称 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事 |  |  |  |  | 至 |  | 令和 |  | 5 |  | 年 |  | 0 |  | 月 |  | 0 | 日
元請名 |  | 横浜市防水事業協同組合 |  |  | 仮設工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 株式会社 横浜架設 | [9 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 0
松尾化学工業株式会社
監督員名 |  | ●● 〇〇 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 幡野 敬一 | [10 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  | 大久保 満 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 般-2 |  |  | 第 75866 号 | [7 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 0
監理技術者補佐名 |  | 0 |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [10 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [9 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [9 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 中村 奨 | [10 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 中村 奨 | [10 empty] | 主任技術者 | [14 empty] | 主任技術者 | [14 empty] | 主任技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [11 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 専門技術者 | [15 empty] | 専門技術者 | [14 empty] | 専門技術者 | [14 empty] | 専門技術者
|  |  | ●● 〇〇 |  |  |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 仮設足場設置・解体 | [11 empty] | 担当工事 内容 | [14 empty] | 担当工事 内容 | [14 empty] | 担当工事 内容
[5 empty] | 工期 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 |  | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID | [14 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID | [13 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID | [13 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID
|  | ●● 〇〇 |  |  |  | 代表者名 | [15 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 | [15 empty] | 許可番号 | [14 empty] | 許可番号 | [14 empty] | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [10 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [9 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [9 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [15 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者
副 会 長 |  | 大和田 勝 |  |  |  | 主任技術者 | [15 empty] | 主任技術者 | [14 empty] | 主任技術者 | [14 empty] | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [11 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 | [15 empty] | 専門技術者 | [14 empty] | 専門技術者 | [14 empty] | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内容 | [15 empty] | 担当工事 内容 | [14 empty] | 担当工事 内容 | [14 empty] | 担当工事 内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[5 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID | [14 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID | [13 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID | [13 empty] | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 | [15 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 | [15 empty] | 許可番号 | [14 empty] | 許可番号 | [14 empty] | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [10 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [9 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定 | [9 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [15 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [15 empty] | 主任技術者 | [14 empty] | 主任技術者 | [14 empty] | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [11 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 | [15 empty] | 専門技術者 | [14 empty] | 専門技術者 | [14 empty] | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内容 | [15 empty] | 担当工事 内容 | [14 empty] | 担当工事 内容 | [14 empty] | 担当工事 内容
[5 empty] | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 |  | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日

## ×再下請通知書
2023-07-13
再下請負通知書（参考様式） | [17 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[19 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [7 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[19 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[21 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [25 empty] | 知事 一般
[21 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[19 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[25 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[21 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[18 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[18 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [20 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[18 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 施工計画 組合共通様式で作成
施工計画書、施工図他

## 産業廃棄物（計画）
計 画
|  |  |  | 産 業 廃 棄 物 処 理 | [12 empty] | 書
報 告
|  | 公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長 | [14 empty] | 2023-07-13
横浜市中区太田町2丁目22番地
[9 empty] | 請負人 |  |  | 横浜市防水事業協同組合
[12 empty] | 理事長 |  |  |  |  | 石川 素宏
[13 empty] | （組合員 |  |  | ●●防水株式会社 |  |  |  |  | ）
|  | 工 事 名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
|  | 工事場所 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
|  | 施工期間 |  | 令和 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 令和 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
No |  | 廃棄物種類 |  | 数量 |  | (t) (m3) | 収集運搬業者 | [8 empty] | 中 再 最 | 中間処理施設 再資源化・再利用施設 最終処分地
設計書に記載されている「解体撤去工事」に伴い発生する建設副産物 | 1 | 廃石綿等 |  |  |  | m3 | 住 所 |  |  | 横浜市中区太田町2-22 | [5 empty] | 中 再 最 | 所在地 |  |  | 横浜市旭区上川井町1245
[7 empty] | 業者名 |  |  | 横浜市防水事業協同組合 | [6 empty] | 所有社名 |  |  | 和英堂興産株式会社
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号 |  |  | 第05630003951号
| 2 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 3 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 4 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 5 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 6 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 7 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 8 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 9 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
10 |  | 混合廃棄物 |  |  |  | ㎥ | 住 所 |  |  | 座間市相武台三丁目18番2号 | [5 empty] | 中 再 最 | 所在地 |  |  | 神奈川県座間市栗原1080-5
[7 empty] | 業者名 |  |  | 株式会社 ワイズ・アイ | [6 empty] | 所有社名 |  |  | 株式会社 日環
[7 empty] | 許可番号 |  |  | 第01402141728号 | [6 empty] | 許可番号 |  |  | 第01422011539号
|  | 添付書類 | ■ 計画書 | [10 empty] | □ 報告書
|  |  | 1 | ■ | 産業廃棄物処理フロー図 | [8 empty] | 1 | □ | 数量集計表
|  |  | 2 | □ | 処理委託契約書(写) | [8 empty] | 2 | □ | マニフェストA/E票（上下2枚でA4に縮小した写）
|  |  | 3 | □ | 収集運搬業、処分業許可証（写） | [8 empty] | 3 | □ | 搬出、処理写真
|  |  | 4 | ■ | 運搬経路地図 ※2
該当する項目に☑若しくは■
※1 確認処分届により承諾された分別が困難なNo1～No8に属さない建設副産物。
※2 指定処分とする場合は、添付を省略できる。
| ※ | No1～No8の「廃棄物種類」は、工事の内容により書き換えてください。(例：建設発生土等)
Note on O2: 計画又は報告の選択をする。 該当しない方を取り消し線で見え消し。 ※セルの書式設定 ↓ フォント ↓ [文字飾り] 取り消し線
Note on C17: 事前調査で含有ありの場合は記入 なしの場合はブランクにする。
Note on Q17: 必ず最終処分に〇をする。
Note on Q44: 中：中間処理 再：再資源化 最：最終処分 該当する処理内容に ○を付けてください ※○印クリック、移動やコピーで対応してください

## 産業廃棄物（報告）
計 画
|  |  |  | 産 業 廃 棄 物 処 理 | [12 empty] | 書
報 告
|  | 公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長 | [14 empty] | 2023-07-13
横浜市中区太田町2丁目22番地
[9 empty] | 請負人 |  |  | 横浜市防水事業協同組合
[12 empty] | 理事長 |  |  |  |  | 石川 素宏
[13 empty] | （組合員 |  |  | ●●防水株式会社 |  |  |  |  | ）
|  | 工 事 名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
|  | 工事場所 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
|  | 施工期間 |  | 令和 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 令和 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
No |  | 廃棄物種類 |  | 数量 |  | (t) (m3) | 収集運搬業者 | [8 empty] | 中 再 最 | 中間処理施設 再資源化・再利用施設 最終処分地
設計書に記載されている「解体撤去工事」に伴い発生する建設副産物 | 1 | 廃石綿等 |  |  |  | m3 | 住 所 |  |  | 横浜市中区太田町2-22 | [5 empty] | 中 再 最 | 所在地 |  |  | 横浜市旭区上川井町1245
[7 empty] | 業者名 |  |  | 横浜市防水事業協同組合 | [6 empty] | 所有社名 |  |  | 和英堂興産株式会社
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号 |  |  | 第05630003951号
| 2 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 3 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 4 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 5 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 6 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 7 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 8 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
| 9 | [5 empty] | 住 所 | [8 empty] | 中 再 最 | 所在地
[7 empty] | 業者名 | [9 empty] | 所有社名
[7 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可番号
10 |  | 混合廃棄物 |  |  |  | ㎥ | 住 所 |  |  | 座間市相武台三丁目18番2号 | [5 empty] | 中 再 最 | 所在地 |  |  | 神奈川県座間市栗原1080-5
[7 empty] | 業者名 |  |  | 株式会社 ワイズ・アイ | [6 empty] | 所有社名 |  |  | 株式会社 日環
[7 empty] | 許可番号 |  |  | 第01402141728号 | [6 empty] | 許可番号 |  |  | 第01422011539号
|  | 添付書類 | □ 計画書 | [10 empty] | ■ 報告書
|  |  | 1 | □ | 産業廃棄物処理フロー図 | [8 empty] | 1 | ■ | 数量集計表
|  |  | 2 | □ | 処理委託契約書(写) | [8 empty] | 2 | ■ | マニフェストA/E票（上下2枚でA4に縮小した写）
|  |  | 3 | □ | 収集運搬業、処分業許可証（写） | [8 empty] | 3 | ■ | 搬出、処理写真
|  |  | 4 | □ | 運搬経路地図 ※2
該当する項目に☑若しくは■
※1 確認処分届により承諾された分別が困難なNo1～No8に属さない建設副産物。
※2 指定処分とする場合は、添付を省略できる。
| ※ | No1～No8の「廃棄物種類」は、工事の内容により書き換えてください。(例：建設発生土等)
Note on O2: 計画又は報告の選択をする。 該当しない方を取り消し線で見え消し。 ※セルの書式設定 ↓ フォント ↓ [文字飾り] 取り消し線
Note on C17: 事前調査で含有ありの場合は記入 なしの場合はブランクにする。
Note on Q17: 必ず最終処分に〇をする。
Note on Q44: 中：中間処理 再：再資源化 最：最終処分 該当する処理内容に ○を付けてください ※○印クリック、移動やコピーで対応してください

## 運搬経路図
廃棄物経路図
現場名：浦島丘中
学校
日環
和英堂
凡例
混合廃棄物
廃石綿廃棄物
Note on G1: 石綿含有ありの場合は 赤線と青線で記入 一般混載のみの場合は 赤線のみで

## 処理フロー（一般）
産業廃棄物処理フロー図 |  |  |  |  | ↓下記のコメントは印刷されません
| 廃棄物種類 |  |  | （例）１．コンクリートがら ４．廃プラスチック類 | ←計画書の廃棄物種類を記入する
排出事業所
|  | 事業の名称 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
|  | 現場所在地 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号 | 現場名・現場住所
収集・運搬業者（１）
|  | 名 称 | 株式会社 ワイズ・アイ |  | 現場から廃棄物を搬出する業者を記入
|  | 所 在 地 | 座間市相武台三丁目18番2号 |  | 自社運搬の場合は自社について記入
収集・運搬業者（２）
|  | 名 称 | 株式会社 |  | 処理場に搬入する前に積替え、保管等で収集･運搬業者が変更になる場合に記入
|  | 所 在 地 | 横浜市 |  | 同一業者が処理場に搬入する場合は無記入
中間処理・最終処分業者
|  | 名 称 | 株式会社 日環
|  | 施設所在地 | 神奈川県座間市栗原1080-5 |  | 処理施設の所在地を記入
Note on A1: 運搬経路を明記した地図を別紙で添付して下さい。
Note on F19: 一般混合廃棄物の場合
Note on O32: 収集・運搬業者（２）がない場合は斜線を入れて下さい。

## 処理フロー (石綿)
産業廃棄物処理フロー図 |  |  |  |  | ↓下記のコメントは印刷されません
| 廃棄物種類 |  |  | （例）１．コンクリートがら ４．廃プラスチック類 | ←計画書の廃棄物種類を記入する
排出事業所
|  | 事業の名称 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
|  | 現場所在地 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号 | 現場名・現場住所
収集・運搬業者（１）
|  | 名 称 | 横浜市防水事業協同組合 （自社運搬） |  | 現場から廃棄物を搬出する業者を記入
|  | 所 在 地 | 横浜市中区太田町2-22 |  | 自社運搬の場合は自社について記入
収集・運搬業者（２）
|  | 名 称 | 株式会社 |  | 処理場に搬入する前に積替え、保管等で収集･運搬業者が変更になる場合に記入
|  | 所 在 地 | 横浜市 |  | 同一業者が処理場に搬入する場合は無記入
中間処理・最終処分業者
|  | 名 称 | 和英堂興産株式会社
|  | 施設所在地 | 横浜市旭区上川井町1245 |  | 処理施設の所在地を記入
Note on A1: 運搬経路を明記した地図を別紙で添付して下さい。
Note on F19: 石綿含有ありの場合（一般とこの書類の2種類を提出）
Note on O32: 収集・運搬業者（２）がない場合は斜線を入れて下さい。

## 産廃マニフェスト
建設系廃棄物マニフェスト
又は廃棄物検収伝票
（搬出・処理写真等添付）

## 着工議事（不要）
着工会議打合せ（内容・議事録）
出 席 者
[11 empty] | 施設管理者 | 副校長
依頼局
[11 empty] | 保全公社 | 山脇 淳一
[11 empty] | 請負者 | 横浜市防水事業協同組合 |  |  |  | 難波 | ●●防水株式会社
[11 empty] | 現場代理人 | ●● 〇〇
工事名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事 | [14 empty] | 〇〇中学校
打合わせ日時 | 令和 |  | 5 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | （ | 火 | ）
|  |  | 10 | 時 | 00 | 分より
|  |  | 11 | 時 | 00 | 分まで
打合わせ場所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
組合員
打合わせ内容
設計図による工事内容の確認
工程調整
| 工程説明 | [10 empty] | 別紙実施工程表により説明
| 行事等による工程調整 | [10 empty] | ７/２４．２５正門スロープ工事 ８月～EV工事
| 作業時間の確認 | [10 empty] | 原則としてAM | 8:30 | ～ | PM | 17:00 | 迄 | ◆夏休み後入場は
| 機械化警備における措置 | [10 empty] | 特になし（神奈川警備保障事前連絡） | [5 empty] | ８時前もしくは８：５０以降
| 休日等、施設職員不在時の作業方法 | [10 empty] | 休日、学校閉庁日にも作業は行う
部活動あるので特に生徒の動きに気を配り安全に配慮して
仮設計画の確認 | [16 empty] | 作業進める
| 仮囲い | [10 empty] | 図面参照
| 足場 | [10 empty] | 同上
| 床等の養生 | [10 empty] | 足場下シート養生、ピロティ床ベニヤ養生、塔屋内部シート養生行う
| 資材.廃材置き場 | [10 empty] | 仮囲い内 図面参照
| 工事関係車両の駐車場 | [10 empty] | 敷地内3台 （EV工事始まるので調整する）
| 大型車両等の運用時期と誘導方法 | [10 empty] | 足場組立解体時、誘導員配置する
| 現場事務所等の設置（喫煙.休憩場所） | [10 empty] | 現場事務所は設置しない 車内、仮囲い内にて休憩する
| 施設内トイレの使用の可否 | [10 empty] | 体育館トイレを使用する 期間中出入り口鍵をお借りする
| 工事用水道.電気利用について | [10 empty] | 電気 体育館ギャラリー、ピロティー、塔屋内部コンセントを使用する
遮断機を取付し過負荷や漏電の無いよう利用する
水道 校舎外水飲み場を使用する
監督員、作業員
| 現場代理人の常駐の可否 | [10 empty] | （現場代理人 | ●● 〇〇 |  |  | が常駐する）
やむを得ず不在の場合は
| 作業開始時、及び退場時の | [10 empty] | （施設管理者 | 副校長 |  |  |  | に毎日口頭で報告する）
| 施設への報告方法 | [10 empty] | 不在の場合は | 日直職員
| 作業員の身分表示方法 | [10 empty] | 名札、作業員証、ヘルメットで表示する
| 休憩場所（喫煙、詰所） | [10 empty] | 喫煙は敷地外にて、近隣歩行者迷惑ならぬよう門扉前歩道等では行わない。
近隣対策
お知らせ配布 配布範囲：正門道路前集合住宅ポスティング（自治会長様に確認）
その他 |  | ◆事前室内環境測定 ７/２０～２１ 体育館付帯施設更衣室にて行う ◆プール補習授業の際は屋上へ非常階段を利用
|  | ◆防水仕上げ色 | [5 empty] | 体育館付帯施設屋上 シート防水→ ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ ウレタン防水→ | [9 empty] | 遮熱グレー
校舎棟外壁→ 現状近似色 塔屋屋上→ 遮熱グレー
◆塔屋外部出入り口の鍵をお借りする （施工中漏水の確認、塔屋内部電気利用及び一部資機材置場として利用）
◆足場に掛かるコミュニティハウスのゴミ置き場を一時移動する
令和 5年 7月18日
監督員
担当
Note on O2: 内容(打合せ時)、議事録(提出時)の選択をする。 該当しない方を取り消し線で見え消し。 ※セルの書式設定 ↓ フォント ↓ [文字飾り] 取り消し線
Note on U39: ※注 工事請負契約約款第11条2項のただし書き、(現場代理人(技術者)選定通知書の届けによる決裁が必要) 又は、 単独の契約で複数校、複数施設での工事に該当しなければ、 工事請負契約約款第11条2項より、 現場代理人は工事現場に常駐しなければなりません

## 借用書
借 用 書
2023-07-20
様
防水工事施工のため下記の鍵を工事完了令和 5 年10 月13 日までお借りいたします。
記
鍵
1 | 体育館出入口鍵 |  |  | 1 | 個
2 | 屋上出入り口鍵 NO 13 |  |  | 1 | 個
3 | 屋上出入り口鍵 NO 14 |  |  | 1 | 個
4 | 屋上出入り口鍵 NO 15 |  |  | 1 | 個
|  |  |  | 計 | 4 | 個
松尾化学工業株式会社
０４５―５７１―４５４２
現場代理人 鷲田宏一
横浜市防水事業協同組合
０４５－６８１－４４９２

## 連絡体制表
緊急連絡体制表
| （提出先） | [13 empty] | 令和 年 月 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社
工事名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事 | [10 empty] | 住所 | 横浜市中区太田町2丁目22番地
住 所 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号 | [9 empty] | 請負人 | 会社名 | 横浜市防水事業協同組合
工 期 |  | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | [5 empty] | 現場代理人 | ●●防水株式会社
営繕課
[9 empty] | 総括監督員 |  | 本田 ひろみ
[9 empty] | 公社 | 045-641-3122
| 建築第一係 | [7 empty] | 電気係 |  |  |  |  | 機械係
| 主任監督員 |  | 嶋田 幸裕 | [5 empty] | 主任監督員 |  |  |  |  | 主任監督員
| 公社 | 045-641-3122 | [6 empty] | 公社 |  |  |  |  | 公社
| 建築第一係 | [7 empty] | 電気係 |  |  |  |  | 機械係
| 担当監督員 |  | 山脇 淳一 | [5 empty] | 担当監督員 |  | 0 |  |  | 担当監督員 | 0
| 公社 | 045-641-3122 | [6 empty] | 公社 |  |  |  |  | 公社
| 受注者 | [7 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 受注者
| 電話 | 045-681-4492 | [6 empty] | 電話 |  |  |  |  | 電話
| FAX | [7 empty] | FAX |  |  |  |  | FAX
| 代表取締役 | [7 empty] | 代表取締役 |  |  |  |  | 代表取締役
| 携帯 | [7 empty] | 携帯 |  |  |  |  | 携帯
| 現場代理人 |  | ●●防水株式会社 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 現場代理人
| 携帯 | [7 empty] | 携帯 |  |  |  |  | 携帯
| 自宅 | [7 empty] | 自宅 |  |  |  |  | 自宅
| 現場事務所 | [12 empty] | 施設名
| 電話 | [12 empty] | 電話
| FAX | [12 empty] | FAX
[9 empty] | 警備会社 |  |  |  |  | 担当者
[9 empty] | 電話 |  |  |  |  | 携帯
FAX
Note on L20: 込み工事の場合、取消線を消して、使用して下さい。
Note on X61: 記載した場合は、取り扱いに充分注意すること。

## 打合せ議事録
※各社仕様による。

## 完成写真
完 成 写 真

## 記録写真
工 事 記 録 写 真

## 保証書
保 証 書
保証の範囲：添付図参照

## 室内環境
室内環境測定記録報告書
〇〇中学校屋上防水改修その他工事
揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の
室内濃度測定報告書
１．事後測定結果
| 測定場所 | 階 | 測定値 | 結果
| 音楽室 | 4 | 基準値以下 | 問題無し
| 多目的室→普通教室1 | 3 | 基準値以下 | 問題無し
| 家庭科室 | 2 | 基準値以下 | 問題無し
| PTA教室→普通教室2 | 1 | 基準値以下 | 問題無し
| ２．測定場所 |  | 別紙参照
| ３．事前結果報告書 |  | 別紙参照
| ４．事後結果報告書 |  | 別紙参照
| 請負人 | 横浜市防水事業協同組合
平成 年 月 日
監督員
担当

## 完成図
完 成 図

## 工事表示
工 事 名
〇〇中学校屋上防水改修その他工事
工事期間
| 令和 |  | 5 | 年 | 0 | 月 |  | 0 | 日 | ～ | 5 |  | 年 |  | 0 | 月 |  | 0 | 日
工事場所
横浜市△△区✕✕町□□番□号
依 頼 者
横浜市 教育委員会 教育施設課
発注者・工事管理 | 公益財団法人 横浜市建築保全公社 | [14 empty] | 電話
045-641-3122
0
請 負 人 | 横浜市防水事業協同組合 | [12 empty] | 連絡先 |  | 045-681-4492
担 当 組 合 員 | ●●防水株式会社 | [12 empty] | 連絡先 |  | 045-000-0000
現場代理人氏名 | ●● 〇〇 | [12 empty] | 連絡先 |  | 090-000-0000
事前調査の結果 |  | 調 査 日 |  |  |  |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 |  | 月 |  | 0 | 日
大気汚染防止法第１８条の１７第４項及び横浜市生活環境の保全等に関する条例第９２条の２第４項 の規定による事前調査の結果設計書等・現場目視により石綿の使用は無し
調 査 者 | 横浜市防水事業協同組合 | [10 empty] | 代表者 石川 素宏
住所 横浜市中区太田町２-２２

## 事前調査（無し）
事前調査の結果
|  | 調査終了年月日 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 7 | 日
大気汚染防止法第１８条の１７第４項及び 横浜市生活環境の保全等に関する条例第９２条の２第４項 の規定による事前調査の結果は以下のとおりです。
調査方法 | ■設計図書等による確認 ■現場での目視等による確認 ■分析による確認
調査結果 | 石綿の使用 有り ・ 無し ・ みなし
特定建築 材料の種類 （又は石綿排出作業の種類） 石綿の種類及び含有率 軽微なアンカー打設作業等
調査者 | 横浜市防水事業協同組合

## 事前調査お知らせ
事前調査の結果 |  |  |  |  | 事前調査を終了した年月日 | [5 empty] | 令和 |  | 5 |  | 年 | 6 | 月 |  | 7 |  | 日
大気汚染防止法第18条の15に基づく事前調査の結果は以下のとおりです。
＜建築材料＞ |  |  |  | ＜調査箇所＞ |  | ＜石綿含有＞ |  |  | ＜調査方法＞ |  |  |  |  | ＜特定建築材料＞ |  |  |  | ＜備考＞
種類 |  |  | 使用 有 | 建築物の階数・対象部位、 改修工事対象場所 等 |  | 有 | 有と みなす | 無 | ①設計図書等 ②目視 ③分析 ④その他 |  |  |  |  | 種類 |  |  |  | 石綿繊維の種類 石綿含有率 等
[9 empty] | ① | ② |  | ③ | ④
吹付け材 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
保温材 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
断熱材 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
耐火被覆材 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
石綿布 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
スレート波板、ボード等 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
けい酸カルシウム板第１種 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
押し出し成形セメント板 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
パルプセメント板 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
仕上げ塗材 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
下地調整塗材 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
ビニル床タイル |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
窯業サイディング |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
石膏ボード |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
ロックウール吸音天井板 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
その他の材料（上記の建築材料に該当しないもの）
| ① | 防水シート | □ | 体育館付帯屋上 |  | □ | □ | ☑ | □ | □ |  | ☑ | □
| ② | 外装材 | □ | 塔屋壁面 |  | □ | □ | ☑ | □ | □ |  | ☑ | □
| ③ |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
| ④ |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
| ⑤ |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □
元請業者 又は 自主施工者 （法人名、法人住所、法人代表者（役職含む）） |  |  |  | 横浜市防水事業協同組合 横浜市中区太田町2-22 理事長 石川 素宏
(A3)

## みなし(外壁穿孔）表示
事前調査の結果
|  | 調査終了年月日 | 2022 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
大気汚染防止法第１８条の１７第４項及び 横浜市生活環境の保全等に関する条例第９２条の２第４項 の規定による事前調査の結果は以下のとおりです。
調査方法 | □設計図書等による確認 ■現場での目視等による確認 □分析による確認
調査結果 | 石綿の使用 有り ・ 無し ・ みなし
特定建築 材料の種類 （又は石綿排出作業の種類） 石綿の種類及び含有率 軽微なアンカー打設作業等 | ○○外壁部分：吹付け石綿[石綿含有仕上塗材] （外壁仕上材を石綿含有仕上塗材とみなす） 特別工法：集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 (集じん装置付き(HEPAﾌｨﾙﾀｰ)穿孔器具を使用して行う穿孔作業)
調査者 | 横浜市防水事業協同組合

## 組合建設業許可現場
建 設 業 の 許 可 票
商号又は名称 |  |  | 横浜市防水事業協同組合
代表者の氏名 |  |  | 石川 素宏
監理 主任 | 技術者の氏名 | 専任の 有 無 | 大久保 満 |  | 非専任 | 専任 | 非専任
| 資 格 名 | 資格者証 交付番号 | 一級建築施工管理技士 | 第01030930686号
一般建設業又は 特定建設業の別 |  |  | 一般建設業
許可を受けた建設業 |  |  | 防水工事業
許可番号 |  |  | 許可（般 －３０ ）第４５３４５ 号
許可年月日 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 2023-10-30 |  | まで
Formulas:
専任 = [大久保 満]+1826

## 労災関係
労 災 保 険 関 係 成 立 票
保 険 関 係 成 立 年 月 日
| 平成 | 4 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
労 働 保 険 番 号
事 業 の 期 間
| 令和 | 5 | 年 | 7 | 月 | 13 | 日
| 令和 | 5 | 年 | 10 | 月 | 13 | 日
事 業 主 の 住 所 氏 名 | 横浜市△△区✕✕町□□－□－□□
●●防水株式会社
注 文 者 の 氏 名 | 公益財団法人
横浜市建築保全公社
事 業 主 代 理 人 の 氏 名 | ●● 〇〇

## 施工・検査報告
２．施工・検査報告書
| 例 | ２－（1） | 社内検査、自主検査報告書
| 例 | ２－（2） | 外壁塗膜付着試験
| 例 | ２－（3） | ウレタン塗膜防水膜厚検査
| 例 | ２－（4） | 含水率検査報告書
| 例 | ２－（5） | 改修工事施工前調査報告書、施工報告書・数量調書

## 社内・自主検査
２－（1） | 社内検査、自主検査報告書

## 塗膜付着試験
２－（2） | 塗膜付着試験

## 塗膜厚検査
２－（3） | ウレタン塗膜防水膜厚検査報告書

## 含水率検査
２－（4） | 含水率検査報告書

## 施工報告ほか
２－（5） | 改修工事施工前調査報告書
施工報告書・数量調書

## メーカーリスト
３．仕上げ材料メーカーリスト
工事名 |  |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 使 用 材 料 名 (品番・色等） |  |  |  | 会社名：担当者名 |  |  | 所 在 地
|  |  |  | （ 製 作 所 ・ 材 料 メ ー カ ー ） |  |  |  | 電 話 番 号
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
|  |  |  | 担当者 |  | ： | ＴＥＬ |  | ：
Note on AC4: 印刷時の文字列のセルからのはみ出しに注意!!
Note on G8: 今後の改修工事の際に、品番・色番号等が分かるように記入。

## 取扱説明
４．取扱説明書
４－（１）
４－（２）
４－（３）
４－（４）
４－（５）
４－（６）

## 完成図書表紙
完 成 図 書
| 工事名称 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 施 設 名 |  | 〇〇中学校
| 契約年月日 |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 7 | 月 | 13 | 日
| 完成年月日 |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
財団法人 横浜市建築保全公社 |  | 公益財団法人 |  | 横浜市建築保全公社
|  | 請負人 |  | 横浜市防水事業協同組合

## 完成届
工 事 完 成 届 出 書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
横浜市中区太田町2丁目22番地
|  |  |  | 請負人 |  | 横浜市防水事業協同組合
石川 素宏
次のとおり工事が完成したので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第３２条
第１項の規定により届け出ます。
| 工 事 名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 工 事 場 所 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
| 完 成 期 限 |  | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| 完 成 年 月 日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 完成検査希望年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
(A4)
Note on P24: 日付けは担当監督員に確認すること
Note on P25: 日付けは担当監督員に確認すること

## 目的物引渡書
工事目的物引渡書（請負人返却用）
令和 年 月 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
[5 empty] | 住 所 |  | 横浜市中区太田町2丁目22番地
|  |  |  | 請負人 |  |  | 横浜市防水事業協同組合
[5 empty] | 氏 名 |  | 理事長 |  |  | 石川 素宏 |  | 印
[7 empty] | （組合員 |  | ●●防水株式会社 |  | ）
次の工事目的物を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第３２条第６項の規定により
引渡します。
工事名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
工事場所 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
引渡年月日 |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
立 会 人 | 担当監督員 |  | 山脇 淳一
| 現場代理人 |  | 横浜市防水事業協同組合
●● 〇〇
上記の工事目的物の引渡しを受けました。
[6 empty] | 総括監督員 |  |  | 本田 ひろみ |  |  | 印
工事目的物引渡書（公社保管用）
令和 年 月 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
[5 empty] | 住 所 |  | 横浜市中区太田町2丁目22番地
|  |  |  | 請負人 |  |  | 横浜市防水事業協同組合
[5 empty] | 氏 名 |  | 理事長 |  |  | 石川 素宏 |  | 印
次の工事目的物を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第３２条第６項の規定により
引渡します。
工事名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
工事場所 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
引渡年月日 |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
立 会 人 | 担当監督員 |  | 山脇 淳一
| 現場代理人 |  | 横浜市防水事業協同組合
●● 〇〇
監督員
担当
主任
総括
監督員
監督員

## 現場休業届（大型連休）
年末・年始現場休業届
公益財団法人 横浜市建築保全公社 | [11 empty] | 提出日 | 令和元年5月1日
工 事 名 ： | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事 | [10 empty] | 請負人： | 横浜市防水事業協同組合
住所 ： | 横浜市△△区✕✕町□□番□号 | [10 empty] | 本社☎： | 045-681-4492
[12 empty] | 理事長： | 石川 素宏
施設管理者名 ： | [12 empty] | （組合員 |  | ●●防水株式会社 | ）
施設☎ ： | [11 empty] | 現場代理人： | ●● 〇〇
責任者☎ ： | [12 empty] | 現場代理人携帯☎： | 090-000-0000
作 業 及 び 休 暇 予 定 表 | [13 empty] | 備 考
日時 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
項 目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
巡回警備（点検） 有 ・ 無 |  |  |  |  | 警備会社名・☎
休暇前の安全点検（注意事項）
→対策・報告等（別紙可）
１．仮囲い（出入口含む）は、万全か。風で倒れないか。侵入できないか。
→
２．ダンボール等燃えやすいものを現場に放置していないか。（放火に注意）
→
３．外部足場は安全か。壁つなぎは十分か。シート張りにより風で倒れないか。
→
４．請負人の連絡先等が明記された標示板を外部から見える位置に設置しているか。
→
５．夜間を含め休業期間中、市民等から緊急連絡を受けた場合の社内連絡体制はとれているか。
→
６．休業期間中の工事担当課等へ緊急連絡連絡方法は確立されているか。
→別紙急連絡表
※万が一、工事中に事故等が発生した場合は、速やかに保全公社担当者に連絡のこと
日時は各自変更
休暇期間により名称変更
直接入力

## 現場休業届（個別理由）
現 場 休 業 届
令和 年 月 日
（提出先）
公益財団法人 横浜市建築保全公社
|  |  |  | 住 所 | 横浜市中区太田町2丁目22番地
請負人
|  |  |  | 会社名 | 横浜市防水事業協同組合
|  |  |  | 理事長 | 石川 素宏
[5 empty] | （組合員 | ●●防水株式会社 | ）
次のとおり休業いたします。
記
１ 工事名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
２ 工事場所 |  | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
３ 現場休業日 |  | 令和 年 月 日 から |  |  | 年 月 日 まで
４ 休業理由 |  | 1) その他（具体的理由） ：会社都合、指名停止等の具体的な理由
（該当に○）
５ 警備体制 |  | 1) 警備会社による巡回・常駐警備
2) 現場責任者による巡回点検
3) その他（具体的に記入）
６ 休業前の 点検項目等 |  | 1) 仮囲いの倒壊・転倒防止等の措置
2) 足場等の倒壊防止の確認
3) 資材等の散乱・飛散防止の確認
4) 土砂等の崩壊・飛散防止の確認
5) 放火・発火等の防止のため可燃物の場外搬出
6) 工事用電力・用水の遮断及び止栓確認
7) 工事施設への漏水対策の確認
8) 戸締り、施錠等の確認
9) 施設利用者等の安全確認
７ 添付書類
1) 緊急連絡体制表
Note on E32: 内容は参考です。工事毎に明細記載して下さい。
Note on E39: 内容は参考です。工事毎に明細記載して下さい。

## 手直し確認
手直し及び確認事項
工事名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
受注者 |  | 横浜市防水事業協同組合
手直し事項 |  |  | 手直し完了予定日 | 確認事項・確認日
|  |  | 令和元年5月1日 | 令和元年5月1日
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：
|  |  |  | 確認者 | ：

## 契約不適合自主点検①
契約不適合自主点検計画書
令和 年 月 日
検 査 主 幹
|  | 請 負 人 |  |  |  | 横浜市防水事業協同組合
[6 empty] | 理事長 |  | 石川 素宏
施設管理者
契約不適合点検及び契約不適合修補措置について、「契約不適合自主点検チェックリスト」により報告します。
工 事 名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
工 事 場 所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
契約金額(税込)
完 成 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
引 渡 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
かし点検予定
かし点検年月日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
かし点検者 | 会 社 名 |  | 横浜市防水事業協同組合
| 会 社 住 所 |  | 横浜市中区太田町2丁目22番地
| 点検者 氏名・印 | [8 empty] | 印
連絡先 電話番号
|  | 検査主幹 |  | 技術 検査員 |  | 総括 監督員 |  | 主任 監督員 | 担当 監督員
契約不適合自主点検報告書
令和 年 月 日
検 査 主 幹
|  | 請 負 人 |  |  |  | 横浜市防水事業協同組合
[6 empty] | 理事長 |  | 石川 素宏
施設管理者
契約不適合点検及び契約不適合修補措置について、「契約不適合自主点検チェックリスト」により報告します。
工 事 名 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
工 事 場 所 | 横浜市△△区✕✕町□□番□号
契約金額(税込)
完 成 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
引 渡 年 月 日 | 令和 | 5 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
かし点検確認
かし点検年月日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
かし点検者 | 会 社 名 |  | 横浜市防水事業協同組合
| 会 社 住 所 |  | 横浜市中区太田町2丁目22番地
点検者 氏名・印
連絡先 電話番号
主管局建物等管理者 | 所 属 | 局・区 課
（かし点検立会者） | 職・氏名・印 | [8 empty] | 印
かし修補完了予定日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
かし修補完了確認
主管局建物等管理者 | 所 属 | 局・区 課
かし修補 完了確認立会者 | 職・氏名・印 | [8 empty] | 印
備 考
※立会者の押印は、本人の署名により省略することができる。
契約の工事名、住所、請負金額（変更設計含む）及び実際の引渡し年月日を記載してください。
契約の工事名、住所、請負金額（変更設計含む）及び実際の引渡し年月日を記載してください。
Note on L17: 日付けは担当監督員に確認すること
Note on L42: 日付けは担当監督員に確認すること

## 契約不適合自主点検①（記入例）
記入例（学校の工事の場合）
契約不適合自主点検計画書
令和 １年１０月２３日
検 査 主 幹 | [6 empty] | ↑引渡し日かそのあとの日付
※注意！書類の修正は見え消しで、代表印で修正する必要があります。
|  | 請 負 人 |  |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
代表取締役 保全太郎
|  | 施設管理者 |  |  | ●●小学校 副校長 ○○ ○○
契約不適合点検及び契約不適合修補措置について、「契約不適合自主点検チェックリスト」により報告します。
工 事 名 | ●●小学校○○改修その他工事
工 事 場 所 | 横浜市○○区○丁目○番地○
契約金額(税込) | \最終金額（税込み）-
完 成 年 月 日 | 令和 | 1 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 | ←完成届出書の日付
引 渡 年 月 日 | 令和 | 1 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日 | ←引渡書の日付
かし点検予定
かし点検年月日 | 令和 | 2 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | ←１年以内の日付（平日）
かし点検者 | 会 社 名 |  | 株式会社 保全建設株式会社
| 会 社 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
| 点検者 氏名・印 |  | 現場代理人等の氏名 | [7 empty] | 印
| 連絡先 電話番号 |  | 携帯電話等
|  | 検査主幹 |  | 技術 検査員 |  | 総括 監督員 |  | 主任 監督員 |  | 担当 監督員
契約不適合自主点検報告書
令和 ２年１０月２６日
検 査 主 幹 | [6 empty] | ↑修補完了後の日付（平日）
※注意！書類の修正は見え消しで、代表印で修正する必要があります。
|  | 請 負 人 |  |  |  | 株式会社 保全建設株式会社
代表取締役 保全太郎
|  | 施設管理者 |  |  | ●●小学校 副校長 ○○ ○○
契約不適合点検及び契約不適合修補措置について、「契約不適合自主点検チェックリスト」により報告します。
工 事 名 | ●●小学校○○改修その他工事
工 事 場 所 | 横浜市○○区○丁目○番地○
契約金額(税込) | \最終金額（税込み）- | [7 empty] | 計画書のとおり
完 成 年 月 日 | 令和 | 1 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日
引 渡 年 月 日 | 令和 | 1 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日
かし点検確認
かし点検年月日 | 令和 | 2 | 年 | 10 | 月 | 16 | 日
かし点検者 | 会 社 名 |  | 株式会社 保全建設株式会社
| 会 社 住 所 |  | 横浜市中区港町一丁目1番地 □ビル９階
| 点検者 氏名・印 |  | 実際の点検者の氏名
| 連絡先 電話番号 |  | 携帯電話等
主管局建物等管理者 | 所 属 | ●●小学校 局・区 課
（かし点検立会者） | 職・氏名・印 | 副校長 ○○ ○○ | [8 empty] | 印
かし修補完了予定日 | 令和 | 2 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日 | ←是正予定日（平日）
かし修補完了確認
主管局建物等管理者 | 所 属 | ●●小学校 局・区 課
かし修補 完了確認立会者 | 職・氏名・印 | 副校長 ○○ ○○ | [8 empty] | 印
備 考
※立会者の押印は、本人の署名により省略することができる。
契約の工事名、住所、請負金額（変更設計含む）及び実際の引渡し年月日を記載してください。
契約の工事名、住所、請負金額（変更設計含む）及び実際の引渡し年月日を記載してください。
印
印
印
Note on L17: 日付けは担当監督員に確認すること
Note on L42: 日付けは担当監督員に確認すること

## 契約不適合自主点検②
契約不適合自主点検チェクリスト(建築 １/ ） | [5 empty] | 契約不適合自主点検チェクリスト(建築 １/２ ）・・・・記 入 例
| 工事名称 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事 |  |  |  |  | 工事名称 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
| 記入について | [5 empty] | 記入について
1． | 点検箇所の契約不適合の有無、状況等を記入する。 |  |  |  |  | 1． | 点検箇所の契約不適合の有無、状況等を記入する。
２． | 契約不適合に該当する部分は、その修補措置、修補予定日を記入する。 |  |  |  |  | ２． | 契約不適合に該当する部分は、その修補措置、修補予定日を記入する。
３． | 外部は外壁、屋根等について点検した部分（場所・状況等）を記入する。 |  |  |  |  | ３． | 外部は外壁、屋根等について点検した部分（場所・状況等）を記入する。
４． | 内部は主要室（主要な目的の部屋）、その他諸室、共用部分（廊下、トイレ等）にある各室の室名を記入し、点検した項目（床、壁、天井、建具等）を記入する。 |  |  |  |  | ４． | 内部は主要室（主要な目的の部屋）、その他諸室、共用部分（廊下、トイレ等）にある各室の室名を記入し、点検した項目（床、壁、天井、建具等）を記入する。
部位 | 工事区分 | 点検項目（場所・状況） | 措 置 | 補修 予定日 | 施設管理者確認欄 | 部位 | 工事区分 | 点検項目（場所・状況） | 措 置 | 補修 予定日 | 施設管理者確認欄
[6 empty] | 外 部 | 外 壁 | １階事務所アルミサッシ周囲シール | ｼｰﾙ不良部分撤去・打ち替え | 2010-08-25
一部が剥離
[7 empty] | 金属屋根 | 倉庫屋根ウレタン防水 | 注射で空気を取り除き、注射針穴 | 2010-08-24
[8 empty] | 一部膨れ | ウレタンにて補修
屋 上
トップライト
構造体
[6 empty] | 内 部 | 床 | 事務所出入口前床塩ビシート | 塩ビシートの不良個所を | 2010-08-23
[8 empty] | キョイントめくれ | 大きくめくり再度貼り付け
[7 empty] | 壁 | 事務所廊下側壁 | 壁塗装の不良部分をケレンし | 2010-08-23
[8 empty] | EP-G一部剥がれ | 再塗装
シンク
出入口扉
[7 empty] | 家具 | 事務所の物入れ | 鍵を新規に交換 | 2010-08-27
かぎが掛かりづらい
[6 empty] | 外 構 | 門扉 | 西門の門扉 | 車輪の調整 | 2010-08-25
[8 empty] | 開閉時異音が発生 | 溝の清掃を管理者へ依頼
犬走り
フェンス
[7 empty] | 手摺 | 正面玄関のステンレス手摺のぐらつき | ステンレス手摺の壁取り付き部分の | 2010-08-30
[8 empty] | 壁の取り付け部分のタイルに割れ | 補強とﾀｲﾙ張貼り換え
契約不適合自主点検チェクリスト(建築 2/ ）
| 工事名称 | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
記入について
1． | 点検箇所の契約不適合の有無、状況等を記入する。
２． | 契約不適合に該当する部分は、その修補措置、修補予定日を記入する。
３． | 外部は外壁、屋根等について点検した部分（場所・状況等）を記入する。
４． | 内部は主要室（主要な目的の部屋）、その他諸室、共用部分（廊下、トイレ等）にある各室の室名を記入し、点検した項目（床、壁、天井、建具等）を記入する。
部位 | 工事区分 | 点検項目（場所・状況） | 措 置 | 補修 予定日 | 施設管理者確認欄
伊藤
伊藤
伊藤
伊藤
伊藤
伊藤
伊藤
赤文字は記入例

## 変更履歴
▲表紙へ
入札＿工事提出書類
提出書類を集めました。
| ▲基本事項 | を入力してお使いください。
| 保管場所 | ：営繕課サーバー/営繕課/工事関係ファイル/入札H１７_工事提出書類
随時更新します。受け渡し時に最新版を利用してください。
修正等の意見を担当まで連絡してください。更新します。
変更履歴 | 変更日 | 概要 | 改訂者
Ver.6.0 | 2014-04-01 | 暫定版H26ﾌﾟｰﾙｼｰﾄ改修工事用に職員配置を修正
Ver.6.1 | 2014-07-01 | 理事長名修正
Ver.6.2 | 2014-07-07 | 誤字修正
Ver.6.3 | 2014-07-22 | 産業廃棄物処理計画・報告書修正
Ver.7.0 | 2016-04-07 | 平成28年度組織変更に伴う改定及び現場緊急連絡体制表を追加
Ver.7.0 | 2016-04-12 | 金属建具組合版へ変更
Ver.7.1 | 2016-08-17 | 緊急連絡表にメールアドレス記入欄を追加及び担当監督員名の追加（磐村・東）
Ver.8.1 | 2018-04-03 | 平成30年度組織変更に伴う改定
Ver.8.4 | 2018-04-13 | 請負人の理事長名の下に（組合員名 ○○○工業）を追記
Ver.8.5 | 2018-12-20 | 緊急連絡表を複合施設用に連絡先を追加
Ver.9.1 | 2019-03-29 | 平成31年度組織変更に伴う改定
Ver.9.2 | 2019-05-08 | 改元する
Ver.10.1 | 2020-03-31 | 令和2年度組織変更に伴う改定
Ver.10.2 | 2020-05-25 | 選定通知書最下段 指定建設業管理技術者証交付番号→監理（誤字訂正）
Ver.10.3 | 2020-12-10 | 現場休業届のシート名を変更
Ver.10.4 | 2021-01-25 | かし自主点検①記入例シートを追加
Ver.11.1 | 2021-04-07 | 令和3年度組織変更に伴う改定 | 大﨑
Ver.11.2 | 2021-05-20 | 提出書類一覧表の追記（石綿事前調査の結果、建退協、コブリス） | 大﨑
施工計画書、施工図の決裁区分を主任監督員までに変更
Ver.12.1 | 2022-06-01 | 令和4年度組織変更に伴う改定
|  | 「石綿事前調査の結果」帳票の改定 | 大﨑
施工体制台帳、再下請通知書を最新の書式に更新
Ver.13.0 | 2023-03-30 | 令和5年度組織変更に伴う改定 | 伊東
Ver.13.0 | 2023-04-06 | 担当者編成表の決裁区分変更（担当まで） | 窪村
ｌｋｒ1.0.0 | 転記編集 | 各シートの転記変更 | 大久保

## 組合員建設業許可番号
組合員資格登録 | 許可番号 |  | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 建設許可更新年月日 |  |  | 労災保険 |  | 成立年月日
組合員名 | 第 | 号 | 番号 | 事業所番号 | 事業所番号 | 年 | 月 | 日 | 事業所番号 | 元号 | 年 | 月 | 日
株式会社 エヌ・ケー |  | 41127 | 24-ｴﾊﾚ 02909 | 1147 80012 | 1401-505230-4 | 24 | 5 | 20
株式会社 リフテック |  | 58482 | 06ﾘｲｹ05258 | 06ﾘｲｹ05258 | 1431-5108450-000 | 28 | 4 | 28
神奈川工業有限会社 |  | 27107 | 協会健保1140732 | 01ｶﾄﾌ 03269 | 適用除外 | 28 | 7 | 3 | 14-1-01-955135-952 | 平成 | 30 | 2 | 10
株式会社 秀 建 |  | 41582 |  |  |  | 27 | 6 | 5
株式会社 西尾産業 |  | 752 | 協会健保士57-に 57220000 | 士57-に | 2210-000838-9 | 29 | 2 | 19 | 22-1-06-600417-000 | 平成 | 30 | 7 | 3
有限会社 鈴木建材社 |  | 3988 |  |  |  | 29 | 3 | 12
株式会社 鈴木屋根材 |  | 10606 | スホ-00533 | スホ-00533 | 1430-195032-023 | 26 | 10 | 1 | 14-1-01-953035-054 | 平成 | 27 | 5 | 1
株式会社 千代田 |  | '000442 | 23ﾁﾆ00109 | 23ﾁﾆ00109 | 14301930382-003 | 28 | 12 | 7 | 14-1-06-930385001 | 昭和 | 43 | 4 | 1
松尾化学工業株式会社 | （般-3） | 3650 | 協会健保1300316 | 鶴まはた-00640 | 1404615-076-0 | 4 | 3 | 25 | 14-1-01-935375-018 | 平成 | 3 | 4 | 1
丸山工業株式会社 |  | 36317 | 協会健保24-300026 | 24-マノ-600 | 14301-95513-005 | 27 | 4 | 16 | １４１１２０２０６２７－０００ | 平成 | 27 | 7 | 1
ヨコハマ防水株式会社 |  | 16934 | 協会けんぽ 24ﾖｲｿ832 | 24ﾖｲｿ832 | 1401-401749-0 | 27 | 8 | 12 | 14-1-01-955475-912 | 平成 | 29 | 4 | 1
株式会社 神奈川商会横浜 |  | 42106 | 03-ｶﾆｲ-02063 | ｶﾆｲ-02063 | 1410-640458-000 | 27 | 7 | 3 | 14-1-06-043080-00 | 平成 | 2 | 5 | 15
株式会社 ケンショー工業 |  | 32267 |  |  |  | 28 | 4 | 6
株式会社 アルテック |  | 26255 | 協会健保21 ありと 02715 | 21 ありと 02715 | 14101-610565-0 | 29 | 2 | 29
株式会社 ブライト |  | 69115 | 協会健保143065 | 金ふせは03229 | 1412-614490-8 | 26 | 8 | 1 | 14-1-01911085-284 | 平成 | 8 | 1 | 17
株式会社 八代産業 |  | 31049 | ２２ヤロス０３９１３ | ２２ヤロス０３９１３ | 1401-203354-9 | 27 | 8 | 14 | 14-1-01955135-470 | 平成 | 17 | 7 | 1
株式会社 イマジン |  | 71601 | 143065 | 34-イハキ 3612 | 1403-614003-1 | 30 | 1 | 24 | 14-3-03-614003-000 | 平成 | 19 | 7 | 9
株式会社 創建 |  | 77438 | 24180046 | 24-ソセ | 5089-003523-9 | 28 | 8 | 22
横浜市防水事業協同組合 |  | 45345 | 協会健保ヨネウ-40208 | ヨネウ-40208 | 1401-515114-0 | 30 | 8 | 23
横浜市防水事業協同組合
仮設業者資格登録 | 許可番号 |  | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |  | 住所 |  |  | 代表 |  | TEL
協力業者名 | 第 | 号 | 番号 | 事業所番号 | 事業所番号
株式会社旭工業 | 28 | 43362 | 65360026 | 65-ア1 | 14306100492
有限会社 半澤工業 | 27 | 76130 | 2897 | 32-ハロヌ 2897 | 1401-627411-2
株式会社 神奈川足場 | 29 | 79029 | かちた9418 | かちた9418 | 1307-312930-5
有限会社 久保工務店 | 28 | 65310 | ２４－クイミ03557 | ２４－クイミ03557 | 14-3-01931792-059
株式会社タカショー | 25 | 67455 | 協会健保2416-0433 | 旭たにゑ03427 | 1401-524075-0
河原建設工業㈱ | 24 | 78208 | 3684 | 23-カホキ | 1401-622151-0
株式会社 吉見架設 |  | 65331
株式会社 フクザワ | 25 | 79528 | 24－フハヒ03191 | 24－フハヒ03191 | 1401-619346-3
株式会社 横浜架設 | 般-2 | 75866 | 1140011 | 1140011 | 1401-616445-3 |  | 横浜市中区港町6-27 港町ビル 502 |  |  | 幡野 敬一 |  | 045-228-0796
㈱三央興業 | 26 | 80227 | 海さはぬ1869 | 海さはぬ1869 | 1410-616154-4
有限会社つるぶち | 26 | 49159 | 41-ツト | 41-ツト | 適用除外
㈱レンタル・オダ | 28 | 42088 | 健康保険組合 66－レ－00314 | 66－レ－00314 | 1106－104696－0
株式会社 建翔 | 24 | 60450 | 21-ｹﾍﾁ45359 | 21-ｹﾍﾁ45359 | 1401-530097-4

## 選定準備中 (使いません) (hidden)
現場代理人
[7 empty] | 主任技術者 |  | 選定通知書
監理技術者
平成 年 月 日
公益財団法人 横浜市建築保全公社理事長
横浜市中区太田町2丁目22番地
[6 empty] | 受注者 |  | 横浜市防水事業協同組合
[8 empty] | 石川 素宏 |  |  | 印
次のとおり現場代理人等を定めたので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款
第11条第１項の規定により通知します。
工 事 名 |  | 〇〇中学校屋上防水改修その他工事
現場代理人 | 氏 名 | ●●防水株式会社
確認事項
|  | □ | 雇用期間（３箇月以上） の健康保険証等原本確認
兼任工事の有無
(約款第11条第2項工事現場への常駐について、特に甲が認めた場合）
|  | □ | 無 |  | □ | 有
(兼任工事名）
1
2
□主任技術者 □監理技術者 | 氏 名 | 大久保 満
主任技術者 資格要件等
|  | 資格要件 |  |  | 建設業法第７条第２号
|  | □ |  | ３年又は５年以上実務経験を有する者で在学中に法令で
定める学科を修めた者
|  | □ |  | 10年以上実務の経験を有する者
|  | □ |  | 大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると
認定した者
監理技術者 資格証明等
監理技術者資格者証
交付番号 第 号
Note on H5: 主任技術者の場合は、監理技術者を取消線で見え消しにしてください
Note on G23: 当てはまるものを、塗りつぶし記載
Note on B34: 当てはまるものを、 塗りつぶし記載